## 重大隐患3.29
2024年阿勒泰正元国际矿业有限公司重大隐患排查整改情况公示
公司全体员工： 为进一步强化公司安全生产管控，有效遏制并消除公司生产区域内存在重大事故隐患。自2022年9月1日国家矿山安全监察局最新发布的《金属非金属矿山重大隐患判定标准》实施后，公司立即成立专项排查小组在全公司范围内每月开展了自查工作并每月进行了公示。现将本月公司重大事故隐患排查整改情况进行公示。截止2024年4月底公司重大隐患已治理完成3项；具体情况见以下公示详情。
序号 | 企业名称 | 检查日期 | 重大事故隐患内容 | 检查层面（自治区、地区、各县市、企业自查） | 违反条款 | 整改期间防范措施 | 计划整改时限 | 整改资金（万） | 公司领导 | 责任领导 | 整改责任人 | 整改方案或落实情况 | 整改闭环情况 | 验收人
1 | 阿勒泰正元国际矿业有限公司 | 2024-03-06 | 7中段无风。现场检查时，在运输大巷内测量风速为0.1m/s。不符合《金属非金属安全规程》6.6.1.3规定，符合《重大隐患判定标准》第(二十条)4情形 | 国家矿山局新疆局 | 《重大隐患判定标准》第(二十条)4情形 | 认真落实《金属非金属矿安全规程》(GB16423-2020)第6.6.1.3条要求，巷道型采场和掘进巷道风速不应小于0.25m/s，七中段作业时将五、六中段风门关闭，将风引至七中段，并根据生产变化情况在七中段调整或安装局部通风设备及通风构筑物，确保新鲜风流正常供应 | 2024年3月16日前 | 1.21（预估） | 樊晋鹏 | 陈德勇 | 马超 靳金龙 | 1.公司根据生产变化情况，当七中段进行生产作业时，通风工将五、六中段通风构筑物关闭，将风引至七中段，确保作业面有充足的风量。 2.公司组织在七中段西沿巷安装了辅助通风机，根据实际情况，开启后能够加大进入七中段主要运输巷的风速。 3.公司组织人员对五中段、六中段、七中段及八中段的进、回风巷道的采空区封堵墙及风门进行了梳理，对设置不规范的测风站时进行了封堵，对墙面不平整的进行了表面抹灰处理，以防止漏风，对六中段通往七中段的倒段风井的平台进行按间距打孔，增加通风断面，并确保平台强度。 4.公司通风管理人员对主通风机及局部通风机开展经常性检查，通风构筑物每班进行检查，保持风门开启或关闭状态，防止风门、通风设施开启不正常导致风流短路。 | 已整改 | 安全环保部
2 | 阿勒泰正元国际有限公司 | 2024-03-06 | 通风系统图与实际不符。10中段“倒段风井”(中段回风井)未贯通，托库孜巴依二号金矿通风系统图纸显示已贯通。符合《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》(地下矿山)第(四)情形 | 国家矿山局新疆局 | 《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》(地下矿山)第(四)情形 | 认真落实《金属非金属矿安全规程》(GB16423-2020)第4.1.10条要求，将倒段风井内反井钻机钻头取下实现贯通，确保图纸与现状相符 | 2024年3月16日前 | 0.1（预估） | 樊晋鹏 | 陈德勇 | 陈国栋 靳金龙 | 1.组织二矿区人员已经将反井钻机钻头及其附属设施拆卸移出，实现了十中段至九中段的倒段风井的贯通。 2.生产技术部与矿区相关技术人员对十中段通风现状进行梳理，通风系统图纸与实际现状相符。 | 已整改 | 安全环保部
3 | 阿勒泰正元国际有限公司 | 2024-03-06 | 10中段脉外运输巷长约440m,距离巷道开口约160m处通风行人天井以里无风。检查时，17号穿脉附近的风速传感器显示风速为0.1m/s。不符合《金属非金属安全规程》第6.6.1.3条的规定，符合《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》(地下矿山)第(二十条)4情形 | 国家矿山局新疆局 | 《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》(地下矿山)第(二十条)4情形 | 认真落实《金属非金属矿安全规程》(GB16423-2020)第6.6.1.3条要求，巷道型采场和掘进巷道风速不应小于0.25m/s，应及时取下反井钻机钻头，使十中段至九中段倒段风井实现贯通，并在十中段113线处架设风机，在111线天井处安装风门达到循环通风效果 | 2024年3月16日前 | 0.9（预估） | 樊晋鹏 | 陈德勇 | 陈国栋 靳金龙 | 1.公司组织人员于3月7日对二矿区3号井施工十中段至九中段倒段风井的反井钻机的钻头及其附属设施进行拆卸移出，使得十中段至九中段倒段风井实现了贯通。 2.公司组织人员在十中段111线处架设风机，使得从罐笼井进入脉外运输巷道的新鲜风由风筒专门送入独头巷道工作面，冲刷工作面后，污风由112线通风天井进入上部中段回风井；并在十中段99线安装风门，防止进入脉外运输巷的风从99线通风天井溢出，导致风流短路。 3.公司通风管理人员对主通风机及局部通风机开展经常性检查，通风构筑物每班进行检查，保持风门开启或关闭状态，防止风门、通风设施开启不正常导致风流短路。 | 已整改 | 安全环保部

## 重大隐患5.10
2023年阿勒泰正元国际矿业有限公司重大隐患排查整改情况
序号 | 企业名称 | 检查日期 | 重大事故隐患内容 | 检查层面（自治区、地区、各县市、企业自查） | 违反条款 | 整改措施 | 计划整改时限 | 整改资金（万） | 公司领导 | 责任领导 | 整改责任人 | 整改方案或落实情况 | 整改闭环情况 | 验收人
1 | 阿勒泰正元国际矿业有限公司 | 2022-12-30 | 2号井3中段西沿巷道与临矿（新疆悦兴和矿业有限公司）运输巷道相贯通，《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》 | 地区非煤矿山安全生产“挂图作战”专项整治 | 《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》第一项金属非金属地下矿山重大事故隐患第 3 条。 | 公司委托乌鲁木齐天助工程设计院（有限公司）编制《阿勒泰正元国际矿业有限公司新疆哈巴河县托库孜巴依二号金矿2号井3中段与阿勒泰悦兴和公司3中段哲兰德矿区相邻矿山贯通治理方案》，并于2月23日最终形成定稿交由阿勒泰正元国际矿业有限公司，公司按照治理方案进行整改。 | 2023年4月1日前 | 23（预估） | 葛斌 | 樊继栋 | 陈国栋 靳金龙 | 阿勒泰正元国际矿业有限公司托库孜巴依二号金矿与新疆悦兴和公司哲兰德矿区相邻矿山贯通隐患在2号井系统，目前该系统处于停工整改期，该隐患由专业机构编制了治理方案并通过专家论证，目前 3中段已按治理方案完成，4堵封堵墙已完成封堵，5中段泄水孔施工完毕，于4月初完成整改上报县应急进行销号。 | 已整改 | 安全环保部
2 | 阿勒泰正元国际有限公司 | 2023-02-14 | 阿勒泰正元国际有限公司井下通风设施建设不全，不能有效控制风流，导致井下部分地段风速不符合规程要求；不符合《金属非金属矿山安全规程》6.6.1.3的要求。 | 县级聘请自治区专家自查 | 《金属非金属地下矿山重大事故隐患判定标准》20条规定。 | 要求对一、二矿区矿井通风系统进行全面检查，通过风门、局部通风机调节，合理分配风量，并通过增设局部通风机、风门、风障等通风构筑物，现风量、风速、风质满足井下作业要求。 | 2023-06-15 | 5（预估） | 葛斌 | 樊继栋 | 蒋斌 | 1.井下有人生产作业过程中必须保证主通风机有效运行，作业区域规范架设局部通风机正常开启，保证作业施工风质、风量符合作业要求。 2.公司已对各中段采空区及回风巷道进行梳理，封堵二中段未生产进风巷，三中段回风巷道封堵墙损坏重新修建，井下四中段、五中段、六中段测风站两侧漏风点进行封堵测风站表面进行抹面，六中段86线箕斗井原溜槽位置敞开漏风，进行砖墙封堵。六中段至七中段斜坡到入口约30米处增加局扇一台。七中段一层斜坡道处增加局扇一台。七中至八中段斜坡到入口处约50米位置增加局扇一台。 3.定期安排专人开展测风与监测监控风速传感器进行对比工作；并及时根据矿井生产变化情况调整或安装局部通风设备及调节风窗、风门等通风构筑物。 | 正在整改中
3 | 阿勒泰正元国际有限公司 | 2023-02-14 | 2号罐笼井提升机为单电源、单回路供电，不符合一级负荷的线路要求。不符合《矿山电力设计标准-2020》8.1.1的要求。 | 县级聘请自治区专家自查 | 《金属非金属地下矿山重大事故隐患判定标准》24条规定。 | 要求机动能源部制定线路架设方案，计划从总降变电站引一条10kv线路至二号井，作为二号井第二回路，保证提升系统双回路、双重电源供电线路。 | 2023年6月15日前 | 30（预估） | 葛斌 | 段旦 | 祁军 | 按照制定的方案线路总长3850米，79根预应力190-12的水泥杆，线路选用50平方毫米的LGJ型钢芯铝绞线。已聘请第三方组织进行安装，满足双回路供电需求。 | 正在整改中
4 | 阿勒泰正元国际有限公司 | 2023-02-26 | 阿勒泰正元国际有限托库孜巴依二号金矿通风井安全出口不畅。不符合《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》（一）安全出口存在下列情形之一的：5.安全出口出现堵塞或者其梯子、踏步等设施不能正常使用，导致安全出口 不畅通。 | 企业自查 | 《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》（一）安全出口存在下列情形之一的：5.安全出口出现堵塞或者其梯子、踏步等设施不能正常使用，导致安全出口 不畅通。 | 要求制定维护施工方案及施工安全措施，及时修复已损坏梯子间，保证安全出口畅通；定期对安全出口进行检查，形成检查记录台账。 | 2023年6月10日前 | 30（预估） | 葛斌 | 樊继栋 | 陈国栋 靳金龙 | 公司已采购设备设施，委托第三方施工单位进行安装，根据前期维修实施方案，对作业人员做好安全技术交底，已组织进行安装。 | 正在整改中
5 | 阿勒泰正元国际有限公司 | 2023-03-22 | 阿勒泰正元国际有限公司未配备具有采矿、地质、测量、机电等专业的技术人员。（三十二）一家非煤矿山企业有多个独立生产系统，则每个独立生产系 统均需要配备“五职”矿长和专业技术人员。 | 企业自查 | 《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》（三十二）一家非煤矿山企业有多个独立生产系统，则每个独立生产系 统均需要配备“五职”矿长和专业技术人员。 | 公司组织在疆内、疆外大专、本科院校进行招聘采矿、地质、测量、机电等专业的技术人员。招聘完成后将签订劳动合同，安排到岗到位进行履职并做好师带徒工作； | 2023年6月1日前 | 10（预估） | 葛斌 | 祁鑫 | 祁鑫 | 正元国际总部、公司已派人力资源管理人员前往甘肃人才智力交流大会-技能型人才专场招聘双选会进行招聘，并走访各本科、大专院校进行校园招聘，待人员到岗后立即签订劳动合同，进行到岗履职。公司一矿区已配备地质、测量专业技术人员各1人，还缺少采矿和机电专业技术人员各1人；二矿区已配备采矿专业技术人员1人，还缺少地质、测量、机电专业的技术人员各1人。 | 正在整改中
6 | 阿勒泰正元国际有限公司 | 2023-05-04 | 一、二矿区井下部分倒段风井（安全出口)规格不足，行人不便 | 企业自查 | 依据《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准》第一条第二款判定为重大安全生产隐患。 | 倒段风井（安全出口）有施工条件的进行扩帮，无施工条件的重新设计倒段风井（安全出口），确保规格与设计相符。 | 2023年6月30日前 | 300（预估） | 葛斌 | 樊继栋 | 陈国栋 蒋斌 | 公司梳理规格不足巷道，发现一矿区五中段86线安全出口内有充填管道，阻碍行人通行，拟定重新进行施工充填管路，或者移动充填管，确保行人逃生。 | 正在整改中
7 | 阿勒泰正元国际有限公司 | 2023-05-04 | 井下部分高压阻燃电缆不符合规范要求，不是低烟低卤阻燃电缆。 | 企业自查 | 违反了《矿山电力设计标准》GB50070-2020第4.3.1条；《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020第6.7.2.1条；依据《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准》第一条第二款判定为重大安全隐患。 | 采购低烟、低卤或无卤的阻燃电缆；对原安装不符合的线路进行更换。 | 2023年12月30日前 | 120（预估） | 葛斌 | 段旦 | 祁军 | 公司正在梳理制定整改方案，按照方案后期采购低烟、低卤或无卤的阻燃电缆；对原安装不符合的线路进行更换。 | 正在整改中
8 | 阿勒泰正元国际有限公司 | 2023-05-04 | 井下36V照明行灯变压器、低压开关柜（箱）、高压开关柜、启动柜、监测监控系统中摄像头、提升机配电柜及地表空压机为非矿安认证的产品； | 企业自查 | 不符合《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》（矿安〔2022〕88号）（地下矿山）第（二）条判定重大事故隐患。 | 采购具有KA或MA认证井下36V照明行灯变压器、低压开关柜（箱）、高压开关柜、启动柜、摄像头、空气压缩机、提升机配电柜进行更换。 | 2023年12月30日前 | 400（预估） | 葛斌 | 段旦 | 祁军 | 公司已上报总部公司投资计划，计划批复后采购具有KA或MA认证井下36V照明行灯变压器、低压开关柜（箱）、高压开关柜、启动柜、摄像头、空气压缩机进行更换。 | 正在整改中
9 | 阿勒泰正元国际有限公司 | 2023-05-04 | 井下使用非阻燃PVC管路。 | 企业自查 | 不符合《国家矿山安全监察局关于印发执行安全标志管理的矿用产品目录的通知》矿安〔２０２２〕１２３号文件；六、阻燃制品（阻燃风筒、阻燃线缆、阻燃输送带、阻燃管材）。 | 对各中段存在架设使用非阻燃管道逐步进行拆除；2、后期严格按照规定架设阻燃管线。 | 2023年6月1日前 | 20（预估） | 葛斌 | 樊继栋 | 陈国栋 蒋斌 | 已通知矿区进行梳理，采购阻燃管道逐步进行更换； | 正在整改中
10 | 阿勒泰正元国际有限公司 | 2023-05-04 | 通信联络不符合规范，未互相连通。不符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第6.7.7.6条要求。 | 企业自查 | 不符合《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》（三十一）矿井未建立安全监测监控系统、人员定位系统、通信联络系统，或者已经建立的系统不符合国家有关规定，或者系统运行不正常未及时修复，或者关闭、破坏该系统，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。 | 采购符合标准的矿用型主机，并重新架设新通讯电缆线。 | 2023年8月30日前 | 160（预估） | 葛斌 | 祁军 | 陈国栋 蒋斌 | 已报计划采购买符合标准的材料，预计8月中旬到货后对现有通讯联络系统进行更换。 | 正在整改中

## dic (hidden)
一级指标列表 | 学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述专题 | 落实企业安全生产主体责任专题 | 危险化学品安全整治 | 煤矿安全整治 | 非煤矿山安全整治 | 消防安全整治 | 道路运输安全整治 | 民航安全专项整治 | 渔业船舶安全整治 | 水上安全专项整治 | 城市建设安全整治 | 工业园区等功能区安全整治 | 危险废物等安全整治 | 特种设备安全专项整治 | 体育高危险项目安全专项整治 | 邮政安全专项整治 | 文化旅游安全专项整治 | 电力安全专项整治 | 铁路安全专项整治 | 城市轨道交通安全专项整治
水上安全专项整治 | 水上交通
工业园区等功能区安全整治 | 化工园区 | 其他园区等功能区
危险废物等安全整治 | 废弃化学品等危险废物 | 其他〔煤改气、洁净型煤、垃圾、污水和涉爆粉尘等〕